## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Home page | 2022-12-08 | 14/8 | 100% | Hung |  | 24/8 | 100% | Linh
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
About | 15/8 | 18/8 | 100% | Hung |  | 24/8 | 100% | Linh
Services | 19/8 | 20/8 | 100% | Hung |  | 24/8 | 100% | Linh
Gallery | 16/8 | 18/8 | 100% | Linh |  | 24/8 | 100% | Hung
Blog Posts | 19/8 | 20/8 | 100% | Linh |  | 24/8 | 100% | Hung
Contact | 21/8 | 23/8 | 100% | Linh |  | 24/8 | 100% | Hung